## Echéancier
| Echéancier | [12 empty] | 64 |  | périodes prévues au total
| Gouvernon Stan | [12 empty] | 29 |  | périodes réalisées au total | [16 empty] | Prévu, non terminé | [10 empty] | Réalisé | [12 empty] | Absence
[14 empty] | 0 |  | périodes d'absence | [16 empty] | Prévu, terminé | [10 empty] | Réalisé hors planification
| Tâches | Prédécesseur | Livrable | Terminée | Retard |  | Périodes | Cumul prévu | Réalisé | Absences | Début/fin livrables | Avancée "réalisé" | Avancée "prévu" | 1 | [9 empty] | 2 | [9 empty] | 3 | [9 empty] | 4 | [9 empty] | 5 | [9 empty] | 6 | [9 empty] | 7 | [9 empty] | 8 | [9 empty] | 9 | [9 empty] | 10 | [9 empty] | 11 | [9 empty] | 12 | [9 empty] | 13 | [9 empty] | 14 | [9 empty] | 15 | [9 empty] | 16 | [9 empty] | 17 | [9 empty] | 18 | [9 empty] | 19 | [9 empty] | 20 | [9 empty] | 21
[14 empty] | 2023-04-24 | [9 empty] | 2023-04-25 | [9 empty] | 2023-04-26 | [9 empty] | 2023-05-02 | [9 empty] | 2023-05-03 | [9 empty] | 2023-05-08 | [9 empty] | 2023-05-09 | [9 empty] | 2023-05-10 | [9 empty] | 2023-05-15 | [9 empty] | 2023-05-16 | [9 empty] | 2023-05-17
[14 empty] | 0 | [9 empty] | [L1] Connexion | [9 empty] | 0 | [9 empty] | [L2] Affichage Professeur | [9 empty] | 0 | [9 empty] | [L3] Historique | [9 empty] | 0 | [9 empty] | [L4] Filtrage | [9 empty] | [L5] Streaming multicast | [9 empty] | 0 | [9 empty] | [L6] Contrôle à distance | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0
[14 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11.3333 | 12.4848 | 13.6364 | 14.7879 | 15.9394 | 17.0909 | 18.2424 | 19.3939 | 20.5455 | 21.697 | 22.8485 | 24 | 25.1515 | 26.303 | 27.4545 | 28.6061 | 29.7576 | 30.9091 | 32.0606 | 33.2121 | 34.3636 | 35.5152 | 36.6667 | 37.8182 | 38.9697 | 40.1212 | 41.2727 | 42.4242 | 43.5758 | 44.7273 | 45.8788 | 47.0303 | 48.1818 | 49.3333 | 50.4848 | 51.6364 | 52.7879 | 53.9394 | 55.0909 | 56.2424 | 57.3939 | 58.5455 | 59.697 | 60.8485 | 62 | 63.1515 | 64.303 | 65.4545 | 66.6061 | 67.7576 | 68.9091 | 70.0606 | 71.2121 | 72.3636 | 73.5152 | 74.6667 | 75.8182 | 76.9697 | 78.1212 | 79.2727 | 80.4242 | 81.5758 | 82.7273 | 83.8788 | 85.0303 | 86.1818 | 87.3333 | 88.4848 | 89.6364 | 90.7879 | 91.9394 | 93.0909 | 94.2424 | 95.3939 | 96.5455 | 97.697 | 98.8485 | 100 | 101.1515 | 102.303
[6 empty] | 0 R en trop |  |  | 0 | R en trop |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A | Planification |  |  |  | ! | Prévu | 7 | 7 |  |  | d |  | 7 | p | p | p | p | p | p | p
[6 empty] | Réalisé | 7 |  | 7 | 0 | #REF! | 10 |  | r | r | r | r | r |  |  |  | r | r
B | Afficher l'adresse du professeur | A | 1 |  |  | Prévu | 1 | 8 |  |  | #REF! |  | 8 | [7 empty] | p
[6 empty] | Réalisé | 1 |  | 8 | 0 | #REF! | 6 | [6 empty] | r
C | Entrer l'adresse du professeur |  | 1 |  |  | Prévu | 2 | 10 |  |  | #REF! |  | 10 | [8 empty] | p | p
[6 empty] | Réalisé | 2 |  | 10 | 0 |  | 8 | [7 empty] | r | r
D | Mémoriser l'adresse du professeur | C | 1 |  |  | Prévu | 6 | 16 |  |  |  |  | 16 | [10 empty] | p | p | p | p | p | p
[6 empty] | Réalisé | 3 |  | 13 | 0 |  | 13 | [11 empty] | r | r | r
E | Affiche les élèves possiblement déconnecté |  | 1 |  |  | Prévu | 2 | 18 |  |  |  |  | 18 | [16 empty] | p | p
[6 empty] | Réalisé | 0 |  | 13 | 0 |  | 0
F | Les applications annonce leurs fermetures |  | 1 |  |  | Prévu | 1 | 19 |  |  |  |  | 19 | [18 empty] | p
[6 empty] | Réalisé | 2 |  | 15 | 0 |  | 15 | [14 empty] | r | r
G | Le professeur peut mettre fin à une connexion |  | 1 |  |  | Prévu | 1 | 20 |  |  |  |  | 20 | [19 empty] | p
[6 empty] | Réalisé | 1 |  | 16 | 0 | f | 16 | [16 empty] | r
H | Création du Treeview |  | 2 |  |  | Prévu | 5 | 25 |  |  | d |  | 25 | [20 empty] | p | p | p | p | p
[6 empty] | Réalisé | 1 |  | 17 | 0 |  | 17 | [17 empty] | r
I | Affichage des captures d'écrans cochées | H | 2 |  |  | Prévu | 4 | 29 |  |  |  |  | 29 | [25 empty] | p | p | p | p
[6 empty] | Réalisé | 7 |  | 24 | 0 |  | 26 | [20 empty] | r | r | r | r | r | r | r
J | Informations supplémentaires avec les miniatures | H | 2 |  |  | Prévu | 2 | 31 |  |  |  |  | 31 | [29 empty] | p | p
[6 empty] | Réalisé | 2 |  | 26 | 0 |  | 28 | [27 empty] | r | r
K | Zoom dans les captures d'écrans | H | 2 |  |  | Prévu | 3 | 34 |  |  |  |  | 34 | [31 empty] | p | p | p
[6 empty] | Réalisé | 2 |  | 28 | 0 |  | 30 | [29 empty] | r | r
L | Affichage ou non des branches du Treeview | H | 2 |  |  | Prévu | 3 | 37 |  |  |  |  | 37 | [18 empty] | r | [15 empty] | p | p | p
[6 empty] | Réalisé | 0 |  | 28 | 0 |  | 0
M | Affichage des applications et des urls dans le Treeview | H | 2 |  |  | Prévu | 2 | 39 |  |  |  |  | 39 | [37 empty] | p | p
[6 empty] | Réalisé | 1 |  | 29 | 0 | f | 18 | [18 empty] | r
N | Historique des urls |  | 3 |  |  | Prévu | 5 | 44 |  |  | d |  | 44 | [39 empty] | p | p | p | p | p
[6 empty] | Réalisé | 0 |  | 29 | 0 | #REF! | 0
O | Historique des communications |  | 3 |  |  | Prévu | 2 | 0 |  |  | #REF! |  | 46 | [44 empty] | p | p
[6 empty] | Réalisé | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
P | Fenêtre d'observation d'un seul élève |  | 3 |  |  | Prévu | 2 | 2 |  |  |  |  | 48 | [46 empty] | p | p
[6 empty] | Réalisé | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Q | Envoi de messages entre élève et professeur |  | 3 |  |  | Prévu | 2 | 4 |  |  |  |  | 50 | [48 empty] | p | p
[6 empty] | Réalisé | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
R | Sauver une capture d'écran |  | 3 |  |  | Prévu | 1 | 5 |  |  |  |  | 51 | [50 empty] | p
[6 empty] | Réalisé | 0 |  | 0 | 0 | f | 0
S | Diffusion de 3 listes d'applications |  | 4 |  |  | Prévu | 7 | 12 |  |  | d |  | 58 | [51 empty] | p | p | p | p | p | p | p
[6 empty] | Réalisé | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
T | Expression régulière pour le titre des pages web |  | 4 |  |  | Prévu | 4 | 16 |  |  |  |  | 62 | [58 empty] | p | p | p | p
[6 empty] | Réalisé | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
U | Envoi de la liste des sites autorisés |  | 4 |  |  | Prévu | 4 | 20 |  |  |  |  | 66 | [62 empty] | p | p | p | p
[6 empty] | Réalisé | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
V | Fermeture automatique des site non autorisés | U | 4 |  |  | Prévu | 6 | 26 |  |  |  |  | 72 | [66 empty] | p | p | p | p | p | p
[6 empty] | Réalisé | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
W | Activer ou non les filtres | S/T/U | 4 |  |  | Prévu | 1 | 27 |  |  |  |  | 73 | [72 empty] | p
[6 empty] | Réalisé | 0 |  | 0 | 0 | f | 0
X | Permet la selection des élèves pour la diffusion |  | 5 |  |  | Prévu | 2 | 29 |  |  | d |  | 75 | [73 empty] | p | p
[6 empty] | Réalisé | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Y | Choix de la priorité du stream |  | 5 |  |  | Prévu | 10 | 39 |  |  |  |  | 85 | [75 empty] | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p
[6 empty] | Réalisé | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Z | Choix du focus autorisé pendant le stream |  | 5 |  |  | Prévu | 5 | 44 |  |  |  |  | 90 | [85 empty] | p | p | p | p | p
[6 empty] | Réalisé | 0 |  | 0 | 0 | f | 0
AA | Streaming de l'élève sur l'application Maitre |  | 6 |  |  | Prévu | 4 | 48 |  |  | d |  | 94 | [90 empty] | p | p | p | p
[6 empty] | Réalisé | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
AB | Contrôle à distance de l'élève | AA | 6 |  |  | Prévu | 10 | 58 |  |  |  |  | 104 | [94 empty] | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p
[6 empty] | Réalisé | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
AC | Choix si l'élève à le contrôle ou non | AB | 6 |  |  | Prévu | 3 | 61 |  |  |  |  | 107 | [104 empty] | p | p | p
[6 empty] | Réalisé | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
AD | Choix de l'écran à afficher | AB | 6 |  |  | Prévu | 3 | 64 |  |  |  |  | 110 | [107 empty] | p | p | p
[6 empty] | Réalisé | 0 |  | 0 | 0 | f | 0 | [131 empty] | r | r | r | r | r | r | r | r | r | r | r | r | r | r | r | r | r | r | r | r | r | r | r | r | r | r | r | r | r | r | r | r | r | r | r | r | r | r | r | r | r | r | r | r
[6 empty] | Prévu |  | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Réalisé |  |  | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | Prévu |  | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Réalisé |  |  | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | Prévu |  | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Réalisé |  |  | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | Prévu |  | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Réalisé |  |  | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | Prévu |  | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Réalisé |  |  | 0 | 0 |  | 0

## Configuration
Colonne1 | Jours | Jours TPI | Date TPI | Livrables / infos
1 | 2023-04-24 | x | 2023-04-24
2 | 2023-04-25 | x | 2023-04-25 | [L1] Connexion
3 | 2023-04-26 | x | 2023-04-26
4 | 2023-05-01
5 | 2023-05-02 | x | 2023-05-02 | [L2] Affichage Professeur
6 | 2023-05-03 | x | 2023-05-03
7 | 2023-05-08 | x | 2023-05-08 | [L3] Historique
8 | 2023-05-09 | x | 2023-05-09
9 | 2023-05-10 | x | 2023-05-10 | [L4] Filtrage
10 | 2023-05-15 | x | 2023-05-15 | [L5] Streaming multicast
11 | 2023-05-16 | x | 2023-05-16
12 | 2023-05-17 | x | 2023-05-17 | [L6] Contrôle à distance
13 | 2023-05-22
14 | 2023-05-23
15 | 2023-06-05
16 | 2023-06-06
17 | 2023-06-12
18 | 2023-06-13
19 | 2023-06-19
20 | 2023-06-20
21 | 2023-06-26
22 | 2023-06-27
23 | 2023-04-03
24 | 2023-04-04
25 | 2023-04-24
26 | 2023-04-25
27 | 2023-04-26
28 | 2023-05-02
29 | 2023-05-03
30 | 2023-05-08
31 | 2023-05-09
32 | 2023-05-10
33 | 2023-05-15
34 | 2023-05-16
35 | 2023-05-17
36 | 2023-05-22
37 | 2023-05-23
38 | 2023-05-30
39 | 2023-06-05
40 | 2023-06-06
41 | 2023-06-12
42 | 2023-06-13
43 | 2023-06-19
44 | 2023-06-20
45 | 2023-06-26
46 | 2023-06-27
Formulas:
Date TPI = IF(TabDates[[#This Row],[Jours TPI]]<>"",TabDates[[#This Row],[Jours]],"")
Jours = [Jours, row above]+1